## Action Plan
ลำดับ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | เทียบกับ GitHub Step-by-Step / Difference | Short execute note - Kevin
1 | เตรียมเครื่อง Servers สำหรับทดสอบ |  | Excel-only prerequisite: งานเตรียม Windows/RDM ก่อนเริ่ม POA; GitHub runbook ไม่ได้ลงรายละเอียด build server/storage presentation | Pre-POA infra prep only
| ทำการติดตั้ง Windows Server 2022 | Samart | Excel-only prerequisite: งานเตรียม Windows/RDM ก่อนเริ่ม POA; GitHub runbook ไม่ได้ลงรายละเอียด build server/storage presentation | Pre-POA infra prep only
| ทำการเพิ่ม Volume ขนาด 4TiB ให้กับเครื่องทดสอบเป็น Physical RDM | MSC | Excel-only prerequisite: งานเตรียม Windows/RDM ก่อนเริ่ม POA; GitHub runbook ไม่ได้ลงรายละเอียด build server/storage presentation | Pre-POA infra prep only
2 | เตรียม Infoscale 9.0 บนเครื่องทดสอบ |  | Excel-only prerequisite: Excel ระบุ InfoScale 9.0; GitHub runbook ใช้ชื่อ Veritas/InfoScale ทั่วไป ไม่ fix version | Check InfoScale version
| ทำการติดตั้ง Infoscale 9.0 | SiS | Excel-only prerequisite: Excel ระบุ InfoScale 9.0; GitHub runbook ใช้ชื่อ Veritas/InfoScale ทั่วไป ไม่ fix version | Check InfoScale version
| ทาการ Configure Infosacle 9.0 แบบ Standalone | SiS | Excel-only prerequisite: Excel ระบุ InfoScale 9.0; GitHub runbook ใช้ชื่อ Veritas/InfoScale ทั่วไป ไม่ fix version | Check InfoScale version
3 | การสร้าง Volume Infoscale สำหรับทดสอบ |  | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| เรียกโปรแกรม Veritas Enterprise Administrator | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| คลิ๊ก Action > สแกนดิสก์ | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| คลิ๊กขวา Harddisk > Online Disks | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| คลิ๊กขวา Harddisk > Write signature | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| คลิ๊กขวา Harddisk > New Dynamic disk group > ใส่ชื่อ Group name (TEST_DG) | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| คลิ๊กขวา Disk Group > New Volume > ใส่ ค่า volume size > กำหนด file system (NTFS) | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| ขนาด Volume สำหรับ Test 4 TiB (Allocation Size 4 KB) (Drive E:) ¦ VolumeName = INFOLSI4K | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
| ตรวจสอบขนาด Volume E ที่สร้าง และทดสอบตาม POA จาก Support | SiS | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว | Pre-create test volume
4 | เตรียมก่อนเริ่มทดสอบ |  | ตรงกับ GitHub: Common Preparation | Common prep
| เตรียม Folder สำหรับ Script | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Step 1: เตรียม C:\Temp\TrimTest-Scripts และ copy scripts 03-08 | OK
| - Run PowerShell as Administrator (mkdir C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Step 1: เตรียม C:\Temp\TrimTest-Scripts และ copy scripts 03-08 | OK
| - Copy scripts C:\Temp\TrimTest-Scripts: 03-TrimLatencyTrace.ps1 04-Start-PerfMonBLG.ps1 05-Stop-PerfMonBLG.ps1 06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Step 1 แต่ Kevin version ต้องใช้ 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 แทน 03-TrimLatencyTrace.ps1 เพื่อเก็บ ScheduledDefrag config และ process CIM monitor เพิ่ม | Use 03-kevin, not 03 original
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม VMware PowerCLI collector 09 | Prepare VMware collector
| - Run/ Prepare scripts VMware workstation: 09-Collect-VMwareLatency.ps1 | MSC | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม VMware PowerCLI collector 09 | Prepare VMware collector
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม HPE Alletra collector 10 | Prepare HPE collector
| - Run/Prepare scripts HPE Alletra 9060 management workstation: 10-Collect-3PARLatency.ps1 | HPE | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม HPE Alletra collector 10 | Prepare HPE collector
| Verify Scripts ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ | SiS, Infoscale, MSC, HPE | GitHub repo มีเพิ่ม: 11-Validate-TrimTestPrereqs.ps1 / VS Code/Pester smoke tests; Kevin version มี 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 สำหรับ ScheduledDefrag config และ process CIM monitor | Run 11 prereq check
| เตรียมความพร้อมของไฟล์ทดสอบ | GHB | ตรงกับ GitHub Step 3: เตรียมไฟล์ทดสอบ แต่ GitHub ระบุรายละเอียดมากกว่า เช่น file path, size, target volume, delete approval, recreate owner/duration | Confirm test file owner/recreate plan
| - เตรียมไฟล์ SQL .BAK ขนาด 1.2 TB สำหรับทดสอบ (Drive E:) | GHB | ตรงกับ GitHub เรื่องไฟล์ SQL .BAK 1.2 TB; GitHub ย้ำว่าต้อง recreate/copy back ก่อน scenario ถัดไป | Need SQL .BAK 1.2TB on Drive E:
5 | ทดสอบตาม POA จาก Infoscale Support |  | ตรงกับ GitHub Scenario A: Baseline/Reproduce | Scenario A baseline
5.1 | Scenario A - ทำตาม baseline เพื่อ reproduce อาการ |  | ตรงกับ GitHub Scenario A: Baseline/Reproduce | Scenario A baseline
| สร้างตัวแปรชื่อ $OutputDir ใช้เก็บ path สำหรับ log, output file และผลการทดสอบ baseline | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: OutputDir Scenario A = C:\Temp\TrimTest-A-Baseline | OutputDir A OK
| - Run PowerShell as Administrator ($OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-A-Baseline") | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: OutputDir Scenario A = C:\Temp\TrimTest-A-Baseline | OutputDir A OK
5.1.1 | Verify Environment สำหรับทดสอบ Scenario A |  | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| DisableDeleteNotify = 0 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| ScheduledDefrag = Enabled | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| - Run PowerShell as Administrator (Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag") | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| ตรวจสอบ Process ของ defrag.exe | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| - Run PowerShell as Administrator (Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
| - Run PowerShell as Administrator (Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration | A config OK
5.1.2 | ขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario A |  | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A pre-collect OK
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A pre-collect OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null) สร้าง Output Folder | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck") เก็บ Storage Snapshot ก่อนทดสอบ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") เก็บ Infoscale Baseline | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) > (.\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) เก็บ Infoscale Baseline เริ่ม Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start แทน 03 เดิม เพื่อเริ่ม Kevin process CIM monitor ทุก 60 วินาที | Replace with 03-kevin Start
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A collector/marker OK
| - เริ่ม VMware Collector โดยใช้ Command : (.\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\VMware" ` -SampleInterval 20) | MSC | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A collector/marker OK
| Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | HPE | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A collector/marker OK
| - เริ่ม HPE Alletra 9060 Collector โดยใช้ Command : (.\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\3PAR" ` -SampleInterval 5) | HPE | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A collector/marker OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A collector/marker OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup") Mark ก่อนลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete | A collector/marker OK
5.1.3 | ทดสอบลบไฟล์ SQL ขนาด 1.2 TiB บน Drive E: (Remove-Item "E:\Backup\LargeSqlBackup.bak" -Force) |  | GitHub runbook ใช้ Remove-Item ไฟล์ SQL backup จริง และต้อง Mark after delete ต่อด้วย; Excel ยังไม่มี Mark after delete ชัดเจน | After delete: add Mark after delete
| ทดสอบสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นบน Drive E: | SiS, Infoscale Support | ต่างจาก GitHub: GitHub ให้ลบไฟล์ SQL backup ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ทดสอบสร้าง/ลบไฟล์หรือ folder ทั่วไป | Use real SQL .BAK delete only
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 (C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled) | SiS, Infoscale Support | Excel น่าจะผิด: อยู่ Scenario A แต่ระบุ OutputDir ของ Scenario B (C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled) | Fix OutputDir: should be A
| ติดตามผลการทดสอบอย่างน้อย 60 นาที ว่ามีอาการ ค้าง หรือ Active Time 100% หรือไม่ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: observe อย่างน้อย 60 นาที | Observe 60+ min
| - หากเกิดอาการค้าง หรือ Active Time 100% | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100% | Collect DuringSpike if issue
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100% | Collect DuringSpike if issue
5.1.4 | ขั้นตอนหลังทดสอบ Scenario A |  | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | Should be Scenario A post
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir) > (.\05-Stop-PerfMonBLG.ps1) หยุด Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop เพื่อหยุด collector เดิมและ Kevin process CIM monitor | Use 03-kevin Stop
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด Vmware Collectors | MSC | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด HPE Alletra 9060 Collectors | HPE | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") Export Evidence หลังจบ Scenario | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence | A stop/export OK
5.2 | Scenario B - ทดสอบว่าการปิด ScheduledDefrag เปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ |  | ตรงกับ GitHub Scenario B: Trigger Isolation / ScheduledDefrag Disabled | Scenario B trigger isolation
| สร้างตัวแปรชื่อ $OutputDir ใช้เก็บ path สำหรับ log, output file และผลการทดสอบ baseline | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub OutputDir Scenario B; แต่ข้อความ “baseline” ในรายละเอียดควรเปลี่ยนเป็น Scenario B | Rename baseline wording to B
| - Run PowerShell as Administrator ($OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled") | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub OutputDir Scenario B; แต่ข้อความ “baseline” ในรายละเอียดควรเปลี่ยนเป็น Scenario B | OutputDir B OK
5.2.1 | Verify Environment สำหรับทดสอบ Scenario B |  | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0 | B DDN=0 OK
| DisableDeleteNotify = 0 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0 | B DDN=0 OK
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0 | B DDN=0 OK
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0 | B DDN=0 OK
| ScheduledDefrag = Disabled | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub expected setting: ScheduledDefrag = Disabled | B ScheduledDefrag disabled
| - Run PowerShell as Administrator (Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag") | SiS, Infoscale Support | Excel ผิดจาก GitHub: ต้องใช้ Disable-ScheduledTask ไม่ใช่ Enable-ScheduledTask | FIX: use Disable-ScheduledTask
| ตรวจสอบ Process ของ defrag.exe ว่าไม่มี Process ทำงานระหว่างลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์ | B defrag check OK
| - Run PowerShell as Administrator (Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์ | B defrag check OK
| - Run PowerShell as Administrator (Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์ | B defrag check OK
5.2.2 | ขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario A |  | Excel typo: ควรเป็นขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario B ไม่ใช่ Scenario A | Typo: should be Scenario B
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B pre-collect OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null) สร้าง Output Folder | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck") เก็บ Storage Snapshot ก่อนทดสอบ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") เก็บ Infoscale Baseline | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) > (.\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) เก็บ Infoscale Baseline เริ่ม Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start แทน 03 เดิม เพื่อเริ่ม Kevin process CIM monitor ทุก 60 วินาที | Replace with 03-kevin Start
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B collector/marker OK
| - เริ่ม VMware Collector โดยใช้ Command : (.\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\VMware" ` -SampleInterval 20) | MSC | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B collector/marker OK
| Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | HPE | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B collector/marker OK
| - เริ่ม HPE Alletra 9060 Collector โดยใช้ Command : (.\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\3PAR" ` -SampleInterval 5) | HPE | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B collector/marker OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B collector/marker OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup") Mark ก่อนลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B | B collector/marker OK
5.2.3 | ทดสอบลบไฟล์ SQL ขนาด 1.2 TiB บน Drive E: |  | GitHub runbook ใช้ Remove-Item ไฟล์ SQL backup จริง และต้อง Mark after delete ต่อด้วย; Excel ยังไม่มี Mark after delete ชัดเจน | After delete: add Mark after delete
| ทดสอบสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นบน Drive E: | SiS, Infoscale Support | ต่างจาก GitHub: GitHub ให้ลบไฟล์ SQL backup ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ทดสอบสร้าง/ลบไฟล์หรือ folder ทั่วไป | Use real SQL .BAK delete only
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 (C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ Scenario B OutputDir | OutputDir B OK
| ติดตามผลการทดสอบอย่างน้อย 60 นาที ว่ามีอาการ ค้าง หรือ Active Time 100% หรือไม่ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: observe อย่างน้อย 60 นาที | Observe 60+ min
| - หากเกิดอาการค้าง หรือ Active Time 100% | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100% | Collect DuringSpike if issue
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100% | Collect DuringSpike if issue
5.1.4 | ขั้นตอนหลังทดสอบ Scenario A |  | Excel typo: ควรเป็น 5.2.4 / หลังทดสอบ Scenario B ไม่ใช่ 5.1.4 / Scenario A | Typo: should be 5.2.4 / Scenario B
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir) > (.\05-Stop-PerfMonBLG.ps1) หยุด Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop เพื่อหยุด collector เดิมและ Kevin process CIM monitor | Use 03-kevin Stop
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด Vmware Collectors | MSC | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด HPE Alletra 9060 Collectors | HPE | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") Export Evidence หลังจบ Scenario | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B | B stop/export OK
5.3 | Scenario C - ทดสอบปิด TRIM/UNMAP และปิด ScheduledDefrag เป็นขั้นตอนที่เคยทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติ |  | ตรงกับ GitHub Scenario C: mitigation validation / known-good control | Scenario C mitigation
| สร้างตัวแปรชื่อ $OutputDir ใช้เก็บ path สำหรับ log, output file และผลการทดสอบ baseline | SiS, Infoscale Support | ข้อความ “baseline” ควรเปลี่ยนเป็น Scenario C | Rename baseline wording to C
| - Run PowerShell as Administrator ($OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled") | SiS, Infoscale Support | Excel ผิดจาก GitHub: OutputDir ควรเป็น C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation ไม่ใช่ C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled | FIX: OutputDir should be C
5.3.1 | Verify Environment สำหรับทดสอบ Scenario C |  | ตรงกับ GitHub: Verify Environment สำหรับ Scenario C | C verify env
| DisableDeleteNotify = 1 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub expected setting: DisableDeleteNotify = 1 | C DDN=1 expected
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0) | SiS, Infoscale Support | Excel ผิดจาก GitHub: คำสั่งควรเป็น fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1 ไม่ใช่ 0 | FIX: set DisableDeleteNotify 1
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: query DisableDeleteNotify | Query DDN OK
| ScheduledDefrag = Disabled | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub expected setting: ScheduledDefrag = Disabled | C ScheduledDefrag disabled
| - Run PowerShell as Administrator (Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag") | SiS, Infoscale Support | Excel ผิดจาก GitHub: ต้องใช้ Disable-ScheduledTask ไม่ใช่ Enable-ScheduledTask | FIX: use Disable-ScheduledTask
| ตรวจสอบ Process ของ defrag.exe ว่าไม่มี Process ทำงานระหว่างลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์ | C defrag check OK
| - Run PowerShell as Administrator (Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์ | C defrag check OK
| - Run PowerShell as Administrator (Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์ | C defrag check OK
5.3.2 | ขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario A |  | Excel typo: ควรเป็นขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario C ไม่ใช่ Scenario A | Typo: should be Scenario C
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C pre-collect OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null) สร้าง Output Folder | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck") เก็บ Storage Snapshot ก่อนทดสอบ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") เก็บ Infoscale Baseline | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C pre-collect OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) > (.\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) เก็บ Infoscale Baseline เริ่ม Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start แทน 03 เดิม เพื่อเริ่ม Kevin process CIM monitor ทุก 60 วินาที | Replace with 03-kevin Start
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C collector/marker OK
| - เริ่ม VMware Collector โดยใช้ Command : (.\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\VMware" ` -SampleInterval 20) | MSC | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C collector/marker OK
| Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | HPE | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C collector/marker OK
| - เริ่ม HPE Alletra 9060 Collector โดยใช้ Command : (.\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\3PAR" ` -SampleInterval 5) | HPE | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C collector/marker OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C collector/marker OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup") Mark ก่อนลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C | C collector/marker OK
5.3.3 | ทดสอบลบไฟล์ SQL ขนาด 1.2 TiB บน Drive E: |  | GitHub runbook ใช้ Remove-Item ไฟล์ SQL backup จริง และต้อง Mark after delete ต่อด้วย; Excel ยังไม่มี Mark after delete ชัดเจน | After delete: add Mark after delete
| ทดสอบสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นบน Drive E: | SiS, Infoscale Support | ต่างจาก GitHub: GitHub ให้ลบไฟล์ SQL backup ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ทดสอบสร้าง/ลบไฟล์หรือ folder ทั่วไป | Use real SQL .BAK delete only
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 (C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation) | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ Scenario C OutputDir | OutputDir C OK
| ติดตามผลการทดสอบอย่างน้อย 60 นาที ว่ามีอาการ ค้าง หรือ Active Time 100% หรือไม่ | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub: observe อย่างน้อย 60 นาที | Observe 60+ min
| - หากเกิดอาการค้าง หรือ Active Time 100% | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100% | Collect DuringSpike if issue
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100% | Collect DuringSpike if issue
5.3.4 | ขั้นตอนหลังทดสอบ Scenario A |  | Excel typo: ควรเป็น 5.3.4 / หลังทดสอบ Scenario C ไม่ใช่ Scenario A | Typo: should be 5.3.4 / Scenario C
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir) > (.\05-Stop-PerfMonBLG.ps1) หยุด Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop เพื่อหยุด collector เดิมและ Kevin process CIM monitor | Use 03-kevin Stop
| VMware PowerCLI workstation | MSC | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด Vmware Collectors | MSC | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด HPE Alletra 9060 Collectors | HPE | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") Export Evidence หลังจบ Scenario | SiS, Infoscale Support | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C | C stop/export OK
GitHub-only / Summary differences |  |  | รายการใน GitHub runbook/repo ที่ Excel ยังไม่มีหรือยังไม่ชัดเจน | GitHub-only summary
G1 |  |  | GitHub runbook มี Step 3 รายละเอียด customer test file prerequisite มากกว่า Excel: file path, file size, type, target volume, delete approval, recreate method, owner, duration | Add file prereq details
G2 |  |  | GitHub runbook ระบุว่าต้อง recreate/copy back ไฟล์ SQL backup ก่อนเริ่ม scenario ถัดไป; Excel มีแค่เตรียมไฟล์เริ่มต้น | Must recreate/copy back file
G3 |  |  | GitHub runbook มี Mark after delete หลัง Remove-Item; Excel มี Mark before delete แต่ยังไม่เห็น Mark after delete ชัดเจนในแต่ละ scenario | Add Mark after delete
G4 |  |  | GitHub summary/runbook มี Appendix A: optional manual Optimize-Volume/ReTrim confirmation test; Excel ยังไม่มี | Optional manual retrim only
G5 |  |  | GitHub summary/runbook มี Appendix B: tuning note สำหรับ vol_tp_reclaim_limit และ vol_tp_reclaim_idle_delay; Excel ยังไม่มี | Tuning appendix only
G6 |  |  | GitHub repo มี 11-Validate-TrimTestPrereqs.ps1 และ .vscode/Pester smoke tests; Excel ยังไม่ได้ระบุเป็นขั้นตอน readiness check | Kevin/prereq tools included
Kevin-specific execution notes |  |  | รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Kevin version | Short note
K1 |  |  | Use 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 instead of 03-TrimLatencyTrace.ps1 in every scenario. | Use 03-kevin
K2 |  |  | Kevin version captures schtasks /query /tn "\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag" /v at collector start. | Captures task config
K3 |  |  | Kevin version captures Get-CimInstance Win32_Process every 60 seconds into kevin-process-cim-monitor.csv. | 1-min process log
K4 |  |  | Expected extra evidence per scenario: kevin-scheduleddefrag-task-config.txt and kevin-process-cim-monitor.csv. | Extra evidence