## Action Plan
ลำดับ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียดจาก Repo / Command to Run | Remark | คำอธิบายแบบยาว / Long explanation
1 | เตรียมเครื่อง Servers สำหรับทดสอบ |  | เตรียมเครื่อง Servers สำหรับทดสอบ | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: งานเตรียม Windows/RDM ก่อนเริ่ม POA; GitHub runbook ไม่ได้ลงรายละเอียด build server/storage presentation
| ทำการติดตั้ง Windows Server 2022 | Samart | ทำการติดตั้ง Windows Server 2022 | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: งานเตรียม Windows/RDM ก่อนเริ่ม POA; GitHub runbook ไม่ได้ลงรายละเอียด build server/storage presentation
| ทำการเพิ่ม Volume ขนาด 4TiB ให้กับเครื่องทดสอบเป็น Physical RDM | MSC | ทำการเพิ่ม Volume ขนาด 4TiB ให้กับเครื่องทดสอบเป็น Physical RDM | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: งานเตรียม Windows/RDM ก่อนเริ่ม POA; GitHub runbook ไม่ได้ลงรายละเอียด build server/storage presentation
2 | เตรียม Infoscale 9.0 บนเครื่องทดสอบ |  | เตรียม Infoscale 9.0 บนเครื่องทดสอบ | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: Excel ระบุ InfoScale 9.0; GitHub runbook ใช้ชื่อ Veritas/InfoScale ทั่วไป ไม่ fix version
| ทำการติดตั้ง Infoscale 9.0 | SiS | ทำการติดตั้ง Infoscale 9.0 | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: Excel ระบุ InfoScale 9.0; GitHub runbook ใช้ชื่อ Veritas/InfoScale ทั่วไป ไม่ fix version
| ทาการ Configure Infosacle 9.0 แบบ Standalone | SiS | ทาการ Configure Infosacle 9.0 แบบ Standalone | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: Excel ระบุ InfoScale 9.0; GitHub runbook ใช้ชื่อ Veritas/InfoScale ทั่วไป ไม่ fix version
3 | การสร้าง Volume Infoscale สำหรับทดสอบ |  | การสร้าง Volume Infoscale สำหรับทดสอบ | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| เรียกโปรแกรม Veritas Enterprise Administrator | SiS | เรียกโปรแกรม Veritas Enterprise Administrator | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| คลิ๊ก Action > สแกนดิสก์ | SiS | คลิ๊ก Action > สแกนดิสก์ | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| คลิ๊กขวา Harddisk > Online Disks | SiS | คลิ๊กขวา Harddisk > Online Disks | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| คลิ๊กขวา Harddisk > Write signature | SiS | คลิ๊กขวา Harddisk > Write signature | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| คลิ๊กขวา Harddisk > New Dynamic disk group > ใส่ชื่อ Group name (TEST_DG) | SiS | คลิ๊กขวา Harddisk > New Dynamic disk group > ใส่ชื่อ Group name (TEST_DG) | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| คลิ๊กขวา Disk Group > New Volume > ใส่ ค่า volume size > กำหนด file system (NTFS) | SiS | คลิ๊กขวา Disk Group > New Volume > ใส่ ค่า volume size > กำหนด file system (NTFS) | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| ขนาด Volume สำหรับ Test 4 TiB (Allocation Size 4 KB) (Drive E:) ¦ VolumeName = INFOLSI4K | SiS | ขนาด Volume สำหรับ Test 4 TiB (Allocation Size 4 KB) (Drive E:) ¦ VolumeName = INFOLSI4K | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
| ตรวจสอบขนาด Volume E ที่สร้าง และทดสอบตาม POA จาก Support | SiS | ตรวจสอบขนาด Volume E ที่สร้าง และทดสอบตาม POA จาก Support | Excel-only: customer/MSC environment setup | Excel-only prerequisite: ขั้นตอนสร้าง Disk Group/Volume ผ่าน VEA; GitHub runbook เริ่มจากระบบ/volume พร้อมทดสอบแล้ว
4 | เตรียมก่อนเริ่มทดสอบ |  | Common Preparation / เตรียมก่อนเริ่มทดสอบ | Section | ตรงกับ GitHub: Common Preparation
| เตรียม Folder สำหรับ Script | SiS, Infoscale Support | Repo Step 1 - Prepare Script Folder | Repo checkpoint | ตรงกับ GitHub Step 1: เตรียม C:\Temp\TrimTest-Scripts และ copy scripts 03-08
| - Run PowerShell as Administrator (mkdir C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) | SiS, Infoscale Support | mkdir C:\Temp\TrimTest-Scripts cd C:\Temp\TrimTest-Scripts | Run as Administrator | ตรงกับ GitHub Step 1: เตรียม C:\Temp\TrimTest-Scripts และ copy scripts 03-08
| - Copy scripts C:\Temp\TrimTest-Scripts: 03-TrimLatencyTrace.ps1 04-Start-PerfMonBLG.ps1 05-Stop-PerfMonBLG.ps1 06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 | SiS, Infoscale Support | Copy scripts to C:\Temp\TrimTest-Scripts: 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 04-Start-PerfMonBLG.ps1 05-Stop-PerfMonBLG.ps1 06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 | Kevin included | ตรงกับ GitHub Step 1 แต่ Kevin version ต้องใช้ 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 แทน 03-TrimLatencyTrace.ps1 เพื่อเก็บ ScheduledDefrag config และ process CIM monitor เพิ่ม
| VMware PowerCLI workstation | MSC | Repo Step 2 - Prepare VMware PowerCLI workstation | Repo checkpoint | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม VMware PowerCLI collector 09
| - Run/ Prepare scripts VMware workstation: 09-Collect-VMwareLatency.ps1 | MSC | Prepare script on VMware workstation: 09-Collect-VMwareLatency.ps1 | External collector | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม VMware PowerCLI collector 09
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | Repo Step 2 - Prepare HPE Alletra 9060 management workstation | Repo checkpoint | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม HPE Alletra collector 10
| - Run/Prepare scripts HPE Alletra 9060 management workstation: 10-Collect-3PARLatency.ps1 | HPE | Prepare script on HPE workstation: 10-Collect-3PARLatency.ps1 | External collector | ตรงกับ GitHub Step 2: เตรียม HPE Alletra collector 10
| Verify Scripts ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ | SiS, Infoscale, MSC, HPE | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\11-Validate-TrimTestPrereqs.ps1 | Prereq check | GitHub repo มีเพิ่ม: 11-Validate-TrimTestPrereqs.ps1 / VS Code/Pester smoke tests; Kevin version มี 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 สำหรับ ScheduledDefrag config และ process CIM monitor
| เตรียมความพร้อมของไฟล์ทดสอบ | GHB | Repo Step 3/4 - Confirm test file prerequisites before test window | Customer must prepare | ตรงกับ GitHub Step 3: เตรียมไฟล์ทดสอบ แต่ GitHub ระบุรายละเอียดมากกว่า เช่น file path, size, target volume, delete approval, recreate owner/duration
| - เตรียมไฟล์ SQL .BAK ขนาด 1.2 TB สำหรับทดสอบ (Drive E:) | GHB | Confirm file path, size around 1.2TB, .BAK type, target volume, delete approval, recreate method, owner, and duration. | Must be ready before run | ตรงกับ GitHub เรื่องไฟล์ SQL .BAK 1.2 TB; GitHub ย้ำว่าต้อง recreate/copy back ก่อน scenario ถัดไป
5 | ทดสอบตาม POA จาก Infoscale Support |  | Main A/B/C plan. Do not run manual Optimize-Volume in main scenarios. | Section | ตรงกับ GitHub Scenario A: Baseline/Reproduce
5.1 | Scenario A - ทำตาม baseline เพื่อ reproduce อาการ |  | Scenario A - Baseline / Reproduce | Section | ตรงกับ GitHub Scenario A: Baseline/Reproduce
| สร้างตัวแปรชื่อ $OutputDir ใช้เก็บ path สำหรับ log, output file และผลการทดสอบ baseline | SiS, Infoscale Support | Scenario A OutputDir = C:\Temp\TrimTest-A-Baseline | Repo config | ตรงกับ GitHub: OutputDir Scenario A = C:\Temp\TrimTest-A-Baseline
| - Run PowerShell as Administrator ($OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-A-Baseline") | SiS, Infoscale Support | $OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-A-Baseline" | Run as Administrator | ตรงกับ GitHub: OutputDir Scenario A = C:\Temp\TrimTest-A-Baseline
5.1.1 | Verify Environment สำหรับทดสอบ Scenario A |  | Configure Scenario A | Repo checkpoint | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| DisableDeleteNotify = 0 | SiS, Infoscale Support | Expected setting: DisableDeleteNotify = 0 | Expected | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0) | SiS, Infoscale Support | fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 | Run as Administrator | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) | SiS, Infoscale Support | fsutil behavior query DisableDeleteNotify | Verify | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| ScheduledDefrag = Enabled | SiS, Infoscale Support | Expected setting: ScheduledDefrag = Enabled/current | Expected | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| - Run PowerShell as Administrator (Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag") | SiS, Infoscale Support | Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" | Scenario A only | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| ตรวจสอบ Process ของ defrag.exe | SiS, Infoscale Support | Verify no unexpected defrag.exe before start | Verify | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| - Run PowerShell as Administrator (Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State) | SiS, Infoscale Support | Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State | Verify | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
| - Run PowerShell as Administrator (Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue) | SiS, Infoscale Support | Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue | Verify | ตรงกับ GitHub Scenario A configuration
5.1.2 | ขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario A |  | Standard Execution Block Step 5-17 for Scenario A | Section | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 | SiS, Infoscale Support | Collect Windows, InfoScale, VMware, and HPE Alletra evidence during test. | Expected | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - Run PowerShell as Administrator (New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null) สร้าง Output Folder | SiS, Infoscale Support | New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck") เก็บ Storage Snapshot ก่อนทดสอบ | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") เก็บ Infoscale Baseline | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) > (.\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) เก็บ Infoscale Baseline เริ่ม Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5 .\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5 Get-Job | Kevin collector start | ตรงกับ GitHub standard execution block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start แทน 03 เดิม เพื่อเริ่ม Kevin process CIM monitor ทุก 60 วินาที
| VMware PowerCLI workstation | MSC | VMware PowerCLI workstation | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - เริ่ม VMware Collector โดยใช้ Command : (.\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\VMware" ` -SampleInterval 20) | MSC | .\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "C:\Temp\TrimTest-A-Baseline\VMware" ` -SampleInterval 20 | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | HPE | Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - เริ่ม HPE Alletra 9060 Collector โดยใช้ Command : (.\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\3PAR" ` -SampleInterval 5) | HPE | .\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "C:\Temp\TrimTest-A-Baseline\3PAR" ` -SampleInterval 5 | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup") Mark ก่อนลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block: create folder, PreCheck, Veritas, Windows/VMware/HPE collectors, Mark before delete
5.1.3 | ทดสอบลบไฟล์ SQL ขนาด 1.2 TiB บน Drive E: (Remove-Item "E:\Backup\LargeSqlBackup.bak" -Force) |  | Remove-Item "E:\Backup\LargeSqlBackup.bak" -Force | Replace path if needed | GitHub runbook ใช้ Remove-Item ไฟล์ SQL backup จริง และ V2 เพิ่ม Mark after delete ไว้ในแถวถัดไปเพื่อให้เป็น checkpoint หลังลบไฟล์
| ทดสอบสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นบน Drive E: | SiS, Infoscale Support | Repo plan uses real large SQL .BAK deletion only. Do not replace this with small test file/folder delete. | Excel step should not be used as main delete test | ต่างจาก GitHub: GitHub ให้ลบไฟล์ SQL backup ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ทดสอบสร้าง/ลบไฟล์หรือ folder ทั่วไป
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 (C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled) | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "After delete SQL backup" Keep Windows, Veritas, VMware, and HPE collectors running during observation. | Add missing repo checkpoint | Excel น่าจะผิด: อยู่ Scenario A แต่ระบุ OutputDir ของ Scenario B (C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled)
| ติดตามผลการทดสอบอย่างน้อย 60 นาที ว่ามีอาการ ค้าง หรือ Active Time 100% หรือไม่ | SiS, Infoscale Support | Observe for at least 60 minutes. Optional status check: cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Status -OutputDir $OutputDir | Checkpoint | ตรงกับ GitHub: observe อย่างน้อย 60 นาที
| - หากเกิดอาการค้าง หรือ Active Time 100% | SiS, Infoscale Support | If hang/slowness or Active Time 100% occurs, collect DuringSpike evidence immediately. | Checkpoint | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100%
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike" .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100%
5.1.4 | ขั้นตอนหลังทดสอบ Scenario A |  | Post-test steps for Scenario A | Section | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir) > (.\05-Stop-PerfMonBLG.ps1) หยุด Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir .\05-Stop-PerfMonBLG.ps1 | Kevin collector stop | ตรงกับ GitHub post-test block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop เพื่อหยุด collector เดิมและ Kevin process CIM monitor
| VMware PowerCLI workstation | MSC | VMware PowerCLI workstation | Location | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด Vmware Collectors | MSC | Press Ctrl+C in VMware collector window. | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | HPE Alletra 9060 management workstation | Location | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด HPE Alletra 9060 Collectors | HPE | Press Ctrl+C in HPE Alletra 9060 collector window. | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") Export Evidence หลังจบ Scenario | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest" .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block: stop collectors และ export evidence
5.2 | Scenario B - ทดสอบว่าการปิด ScheduledDefrag เปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ |  | Scenario B - Trigger Isolation / ScheduledDefrag Disabled | Section | ตรงกับ GitHub Scenario B: Trigger Isolation / ScheduledDefrag Disabled
| สร้างตัวแปรชื่อ $OutputDir ใช้เก็บ path สำหรับ log, output file และผลการทดสอบ baseline | SiS, Infoscale Support | Scenario B OutputDir = C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled | Repo config | ตรงกับ GitHub OutputDir Scenario B; แต่ข้อความ “baseline” ในรายละเอียดควรเปลี่ยนเป็น Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator ($OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled") | SiS, Infoscale Support | $OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled" | Run as Administrator | ตรงกับ GitHub OutputDir Scenario B; แต่ข้อความ “baseline” ในรายละเอียดควรเปลี่ยนเป็น Scenario B
5.2.1 | Verify Environment สำหรับทดสอบ Scenario B |  | Configure Scenario B | Repo checkpoint | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0
| DisableDeleteNotify = 0 | SiS, Infoscale Support | Expected setting: DisableDeleteNotify = 0 | Expected | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0) | SiS, Infoscale Support | fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 | Run as Administrator | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) | SiS, Infoscale Support | fsutil behavior query DisableDeleteNotify | Verify | ตรงกับ GitHub Scenario B: DisableDeleteNotify = 0
| ScheduledDefrag = Disabled | SiS, Infoscale Support | Expected setting: ScheduledDefrag = Disabled | Expected | ตรงกับ GitHub expected setting: ScheduledDefrag = Disabled
| - Run PowerShell as Administrator (Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag") | SiS, Infoscale Support | Disable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" | FIX before run | Excel ผิดจาก GitHub: ต้องใช้ Disable-ScheduledTask ไม่ใช่ Enable-ScheduledTask
| ตรวจสอบ Process ของ defrag.exe ว่าไม่มี Process ทำงานระหว่างลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | Verify no defrag.exe running before and during delete. | Verify | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์
| - Run PowerShell as Administrator (Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State) | SiS, Infoscale Support | Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State | Verify | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์
| - Run PowerShell as Administrator (Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue) | SiS, Infoscale Support | Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue | Verify | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์
5.2.2 | ขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario A |  | Standard Execution Block Step 5-17 for Scenario B | Excel text says Scenario A; should be B | Excel typo: ควรเป็นขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario B ไม่ใช่ Scenario A
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 | SiS, Infoscale Support | Collect Windows, InfoScale, VMware, and HPE Alletra evidence during test. | Expected | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null) สร้าง Output Folder | SiS, Infoscale Support | New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck") เก็บ Storage Snapshot ก่อนทดสอบ | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") เก็บ Infoscale Baseline | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) > (.\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) เก็บ Infoscale Baseline เริ่ม Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5 .\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5 Get-Job | Kevin collector start | ตรงกับ GitHub standard execution block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start แทน 03 เดิม เพื่อเริ่ม Kevin process CIM monitor ทุก 60 วินาที
| VMware PowerCLI workstation | MSC | VMware PowerCLI workstation | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - เริ่ม VMware Collector โดยใช้ Command : (.\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\VMware" ` -SampleInterval 20) | MSC | .\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled\VMware" ` -SampleInterval 20 | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | HPE | Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - เริ่ม HPE Alletra 9060 Collector โดยใช้ Command : (.\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\3PAR" ` -SampleInterval 5) | HPE | .\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled\3PAR" ` -SampleInterval 5 | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup") Mark ก่อนลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario B
5.2.3 | ทดสอบลบไฟล์ SQL ขนาด 1.2 TiB บน Drive E: |  | Remove-Item "E:\Backup\LargeSqlBackup.bak" -Force | Replace path if needed | GitHub runbook ใช้ Remove-Item ไฟล์ SQL backup จริง และ V2 เพิ่ม Mark after delete ไว้ในแถวถัดไปเพื่อให้เป็น checkpoint หลังลบไฟล์
| ทดสอบสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นบน Drive E: | SiS, Infoscale Support | Repo plan uses real large SQL .BAK deletion only. Do not replace this with small test file/folder delete. | Excel step should not be used as main delete test | ต่างจาก GitHub: GitHub ให้ลบไฟล์ SQL backup ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ทดสอบสร้าง/ลบไฟล์หรือ folder ทั่วไป
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 (C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled) | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "After delete SQL backup" Keep Windows, Veritas, VMware, and HPE collectors running during observation. | Add missing repo checkpoint | ตรงกับ Scenario B OutputDir
| ติดตามผลการทดสอบอย่างน้อย 60 นาที ว่ามีอาการ ค้าง หรือ Active Time 100% หรือไม่ | SiS, Infoscale Support | Observe for at least 60 minutes. Optional status check: cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Status -OutputDir $OutputDir | Checkpoint | ตรงกับ GitHub: observe อย่างน้อย 60 นาที
| - หากเกิดอาการค้าง หรือ Active Time 100% | SiS, Infoscale Support | If hang/slowness or Active Time 100% occurs, collect DuringSpike evidence immediately. | Checkpoint | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100%
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike" .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100%
5.1.4 | ขั้นตอนหลังทดสอบ Scenario A |  | Post-test steps for Scenario B | Excel text says Scenario A; should be B | Excel typo: ควรเป็น 5.2.4 / หลังทดสอบ Scenario B ไม่ใช่ 5.1.4 / Scenario A
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir) > (.\05-Stop-PerfMonBLG.ps1) หยุด Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir .\05-Stop-PerfMonBLG.ps1 | Kevin collector stop | ตรงกับ GitHub post-test block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop เพื่อหยุด collector เดิมและ Kevin process CIM monitor
| VMware PowerCLI workstation | MSC | VMware PowerCLI workstation | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด Vmware Collectors | MSC | Press Ctrl+C in VMware collector window. | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | HPE Alletra 9060 management workstation | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด HPE Alletra 9060 Collectors | HPE | Press Ctrl+C in HPE Alletra 9060 collector window. | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") Export Evidence หลังจบ Scenario | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest" .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario B
5.3 | Scenario C - ทดสอบปิด TRIM/UNMAP และปิด ScheduledDefrag เป็นขั้นตอนที่เคยทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติ |  | Scenario C - Mitigation Validation / Known-Good Control | Section | ตรงกับ GitHub Scenario C: mitigation validation / known-good control
| สร้างตัวแปรชื่อ $OutputDir ใช้เก็บ path สำหรับ log, output file และผลการทดสอบ baseline | SiS, Infoscale Support | Scenario C OutputDir = C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation | Repo config | ข้อความ “baseline” ควรเปลี่ยนเป็น Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator ($OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled") | SiS, Infoscale Support | $OutputDir = "C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation" | FIX before run | Excel ผิดจาก GitHub: OutputDir ควรเป็น C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation ไม่ใช่ C:\Temp\TrimTest-B-DefragDisabled
5.3.1 | Verify Environment สำหรับทดสอบ Scenario C |  | Configure Scenario C | Repo checkpoint | ตรงกับ GitHub: Verify Environment สำหรับ Scenario C
| DisableDeleteNotify = 1 | SiS, Infoscale Support | Expected setting: DisableDeleteNotify = 1 | Expected | ตรงกับ GitHub expected setting: DisableDeleteNotify = 1
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0) | SiS, Infoscale Support | fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1 | FIX before run | Excel ผิดจาก GitHub: คำสั่งควรเป็น fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1 ไม่ใช่ 0
| - Run PowerShell as Administrator (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) | SiS, Infoscale Support | fsutil behavior query DisableDeleteNotify | Verify | ตรงกับ GitHub: query DisableDeleteNotify
| ScheduledDefrag = Disabled | SiS, Infoscale Support | Expected setting: ScheduledDefrag = Disabled | Expected | ตรงกับ GitHub expected setting: ScheduledDefrag = Disabled
| - Run PowerShell as Administrator (Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag") | SiS, Infoscale Support | Disable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" | FIX before run | Excel ผิดจาก GitHub: ต้องใช้ Disable-ScheduledTask ไม่ใช่ Enable-ScheduledTask
| ตรวจสอบ Process ของ defrag.exe ว่าไม่มี Process ทำงานระหว่างลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | Verify no defrag.exe running before and during delete. | Verify | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์
| - Run PowerShell as Administrator (Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State) | SiS, Infoscale Support | Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Defrag\" -TaskName "ScheduledDefrag" ¦ Select-Object TaskName, State | Verify | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์
| - Run PowerShell as Administrator (Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue) | SiS, Infoscale Support | Get-Process defrag -ErrorAction SilentlyContinue | Verify | ตรงกับ GitHub: ตรวจ ScheduledDefrag state และ defrag.exe ก่อนลบไฟล์
5.3.2 | ขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario A |  | Standard Execution Block Step 5-17 for Scenario C | Excel text says Scenario A; should be C | Excel typo: ควรเป็นขั้นตอนเก็บ Log ก่อนทดสอบ Scenario C ไม่ใช่ Scenario A
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 | SiS, Infoscale Support | Collect Windows, InfoScale, VMware, and HPE Alletra evidence during test. | Expected | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null) สร้าง Output Folder | SiS, Infoscale Support | New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force ¦ Out-Null | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck") เก็บ Storage Snapshot ก่อนทดสอบ | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PreCheck" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") เก็บ Infoscale Baseline | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) > (.\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5) เก็บ Infoscale Baseline เริ่ม Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5 .\04-Start-PerfMonBLG.ps1 -OutputDir $OutputDir -SampleInterval 5 Get-Job | Kevin collector start | ตรงกับ GitHub standard execution block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Start แทน 03 เดิม เพื่อเริ่ม Kevin process CIM monitor ทุก 60 วินาที
| VMware PowerCLI workstation | MSC | VMware PowerCLI workstation | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - เริ่ม VMware Collector โดยใช้ Command : (.\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\VMware" ` -SampleInterval 20) | MSC | .\09-Collect-VMwareLatency.ps1 ` -vCenter "vcenter.example.com" ` -VMName "SQL-Windows-VM" ` -DatastoreName "DATASTORE_NAME" ` -OutputDir "C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation\VMware" ` -SampleInterval 20 | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | HPE | Management workstation with SSH access to HPE Alletra 9060 | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - เริ่ม HPE Alletra 9060 Collector โดยใช้ Command : (.\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "<ScenarioOutputDir>\3PAR" ` -SampleInterval 5) | HPE | .\10-Collect-3PARLatency.ps1 ` -Array "3par-array.example.com" ` -User "monitoruser" ` -HostFilter "SQL_HOST_NAME" ` -OutputDir "C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation\3PAR" ` -SampleInterval 5 | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup") Mark ก่อนลบไฟล์ | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "Before delete SQL backup" | Repo command | ตรงกับ GitHub standard execution block สำหรับ Scenario C
5.3.3 | ทดสอบลบไฟล์ SQL ขนาด 1.2 TiB บน Drive E: |  | Remove-Item "E:\Backup\LargeSqlBackup.bak" -Force | Replace path if needed | GitHub runbook ใช้ Remove-Item ไฟล์ SQL backup จริง และ V2 เพิ่ม Mark after delete ไว้ในแถวถัดไปเพื่อให้เป็น checkpoint หลังลบไฟล์
| ทดสอบสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นบน Drive E: | SiS, Infoscale Support | Repo plan uses real large SQL .BAK deletion only. Do not replace this with small test file/folder delete. | Excel step should not be used as main delete test | ต่างจาก GitHub: GitHub ให้ลบไฟล์ SQL backup ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ทดสอบสร้าง/ลบไฟล์หรือ folder ทั่วไป
| ระหว่างทดสอบ เก็บ Log : Windows, Infoscale, VMware และ HPE Alletra 9060 (C:\Temp\TrimTest-C-Mitigation) | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Mark -OutputDir $OutputDir -Message "After delete SQL backup" Keep Windows, Veritas, VMware, and HPE collectors running during observation. | Add missing repo checkpoint | ตรงกับ Scenario C OutputDir
| ติดตามผลการทดสอบอย่างน้อย 60 นาที ว่ามีอาการ ค้าง หรือ Active Time 100% หรือไม่ | SiS, Infoscale Support | Observe for at least 60 minutes. Optional status check: cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Status -OutputDir $OutputDir | Checkpoint | ตรงกับ GitHub: observe อย่างน้อย 60 นาที
| - หากเกิดอาการค้าง หรือ Active Time 100% | SiS, Infoscale Support | If hang/slowness or Active Time 100% occurs, collect DuringSpike evidence immediately. | Checkpoint | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100%
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\DuringSpike" .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub DuringSpike collection หากเกิด hang/Active Time 100%
5.3.4 | ขั้นตอนหลังทดสอบ Scenario A |  | Post-test steps for Scenario C | Excel text says Scenario A; should be C | Excel typo: ควรเป็น 5.3.4 / หลังทดสอบ Scenario C ไม่ใช่ Scenario A
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\03-TrimLatencyTrace.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir) > (.\05-Stop-PerfMonBLG.ps1) หยุด Windows Collectors | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop -OutputDir $OutputDir .\05-Stop-PerfMonBLG.ps1 | Kevin collector stop | ตรงกับ GitHub post-test block แต่ Kevin version ให้ใช้ .\03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 -Action Stop เพื่อหยุด collector เดิมและ Kevin process CIM monitor
| VMware PowerCLI workstation | MSC | VMware PowerCLI workstation | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด Vmware Collectors | MSC | Press Ctrl+C in VMware collector window. | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
| HPE Alletra 9060 management workstation | HPE | HPE Alletra 9060 management workstation | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
| - Press Ctrl+C in each collector window. หยุด HPE Alletra 9060 Collectors | HPE | Press Ctrl+C in HPE Alletra 9060 collector window. | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
| Windows Server 2022 | SiS, Infoscale Support | Windows Server 2022 PowerShell - Run as Administrator | Location | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
| - Run PowerShell as Administrator (cd C:\Temp\TrimTest-Scripts) > (.\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir) > (.\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest") > (.\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas") Export Evidence หลังจบ Scenario | SiS, Infoscale Support | cd C:\Temp\TrimTest-Scripts .\08-Export-WindowsTrimEvidence.ps1 -OutputDir $OutputDir .\06-Collect-StorageEventSnapshot.ps1 -OutputDir "$OutputDir\PostTest" .\07-Collect-VeritasWindowsEvidence.ps1 -OutputDir "$OutputDir\Veritas" | Repo command | ตรงกับ GitHub post-test block สำหรับ Scenario C
GitHub-only / Summary differences |  |  | Summary differences from Repo vs Excel | Section | รายการใน GitHub runbook/repo ที่ Excel ยังไม่มีหรือยังไม่ชัดเจน
G1 |  |  | Repo includes customer file prerequisite and recreate plan before each scenario. | GitHub-only | GitHub runbook มี Step 3 รายละเอียด customer test file prerequisite มากกว่า Excel: file path, file size, type, target volume, delete approval, recreate method, owner, duration
G2 |  |  | Repo main A/B/C does not include manual Optimize-Volume. Manual ReTrim is appendix only. | GitHub-only | GitHub runbook ระบุว่าต้อง recreate/copy back ไฟล์ SQL backup ก่อนเริ่ม scenario ถัดไป; Excel มีแค่เตรียมไฟล์เริ่มต้น
G3 |  |  | Repo adds evidence checklist by scenario OutputDir. | GitHub-only | GitHub runbook มี Mark after delete หลัง Remove-Item; Excel มี Mark before delete แต่ยังไม่เห็น Mark after delete ชัดเจนในแต่ละ scenario
G4 |  |  | Repo includes optional tuning appendix only; not part of main run. | GitHub-only | GitHub summary/runbook มี Appendix A: optional manual Optimize-Volume/ReTrim confirmation test; Excel ยังไม่มี
G5 |  |  | Repo uses 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 for Kevin process/ScheduledDefrag evidence. | Kevin included | GitHub summary/runbook มี Appendix B: tuning note สำหรับ vol_tp_reclaim_limit และ vol_tp_reclaim_idle_delay; Excel ยังไม่มี
G6 |  |  | Repo expects actual SQL .BAK file deletion, not small test file/folder delete. | Important | GitHub repo มี 11-Validate-TrimTestPrereqs.ps1 และ .vscode/Pester smoke tests; Excel ยังไม่ได้ระบุเป็นขั้นตอน readiness check
Kevin-specific execution notes |  |  | Kevin-specific execution notes | Section | รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Kevin version
K1 |  |  | Use 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 instead of 03-TrimLatencyTrace.ps1 in every scenario. | Kevin included | Use 03-TrimLatencyTrace-kevin.ps1 instead of 03-TrimLatencyTrace.ps1 in every scenario.
K2 |  |  | At Start, Kevin script captures schtasks query for ScheduledDefrag config. | Kevin evidence | Kevin version captures schtasks /query /tn "\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag" /v at collector start.
K3 |  |  | During test, Kevin script captures Win32_Process details every 60 seconds. | Kevin evidence | Kevin version captures Get-CimInstance Win32_Process every 60 seconds into kevin-process-cim-monitor.csv.
K4 |  |  | Expected extra evidence: kevin-scheduleddefrag-task-config.txt and kevin-process-cim-monitor.csv. | Kevin evidence | Expected extra evidence per scenario: kevin-scheduleddefrag-task-config.txt and kevin-process-cim-monitor.csv.